ИП Бабенко Р.В.

23.10.2026

Сопровождение агроопытов с получением человекочитаемой и машиночитаемой цифровой тени

научная статья

Ростов-на-Дону, 2026

Аннотация. Полевой опыт часто теряет доказательность до первого измерения: гипотеза не сформулирована как проверяемая, главный исход и мощность не заданы, размещение вариантов систематическое, фактическая доза по делянке не записана. Предложен порядок сопровождения агроопыта, при котором протокол, учётная площадь и все данные опыта ведутся в единой базе, а результат выпускается в двух формах: человекочитаемой цифровой тени (самодостаточная страница кейса) и машиночитаемой (комплект JSON, GeoJSON, CSV и RDF с онтологией, контрактом признаков и манифестом контрольных сумм). Автоматическая проверка готовности (32 правила) до написания отчёта показывает, какой вывод опыт способен дать. На примере опыта с почвоулучшителями на озимой пшенице (18 делянок, 6 вариантов × 3 повторности) показано, что проверка выявляет смешение вариантов с почвенным градиентом и отсутствие фактической дозы ещё до уборки. Обсуждается отличие цифровой тени от цифрового двойника почв и путь от накопления теней к двойнику, на котором моделируется реакция растений вместо закладки новых опытов.

Ключевые слова: полевой опыт, протокол опыта, минимально обнаружимая разница, учётная полоса, цифровая тень, цифровой двойник, онтология, FAIR, машинное обучение.

Abstract. Field trials often lose evidential value before the first measurement. We propose a trial support workflow in which the protocol, harvest area and all data are kept in one database and released as a human-readable digital shadow (a self-contained case page) and a machine-readable one (JSON, GeoJSON, CSV and RDF with an ontology, a feature contract and a checksum manifest). An automated readiness check (32 rules) shows what conclusion the trial can support before the report is written. We discuss how a digital shadow differs from a soil digital twin and how accumulated shadows lead to a twin on which crop response is simulated instead of new field trials.

Keywords: field trial, trial protocol, minimum detectable difference, harvest strip, digital shadow, digital twin, ontology, FAIR, machine learning.

# Введение

Отчёт о полевом опыте обычно содержит большой объём лабораторных данных, но не отвечает на вопрос заказчика с известной надёжностью. Разбор отчёта о полевом опыте прошлого сезона показал типичный набор причин: нет формализованной гипотезы и главного исхода; мощность опыта не оценена; варианты размещены систематически; нет учётной площади и исходного фона по каждой делянке; фактическая доза материала не записана; план статистического анализа составлен после получения данных. Обширная лабораторная часть этих пробелов не компенсирует.

Цифровые инструменты в агрономии в основном направлены на мониторинг поля и производства. Для опыта нужно другое — зафиксировать, что и как проверяется, и сохранить результат так, чтобы его можно было проверить, переиспользовать и сравнить с другими опытами. Это требование принципов FAIR: данные должны быть находимыми, доступными, совместимыми и переиспользуемыми.

Цель работы — описать порядок сопровождения агроопыта, при котором доказательность закладывается до первого измерения, а результат выпускается одновременно для людей и для машинного обучения.

# Материалы и методы

## Объект

Метод отработан на полевом опыте с почвоулучшителями на озимой пшенице в Ростовской области (сезон 2026–2027): 18 делянок около 0,14 га, 6 вариантов по 3 повторности. Изучаемые факторы: смесь биочара с биогумусом, биопрепарат (обработка семян и листовая), бентонит; контроль без внесения (см. табл. 1). Названия сторон и координаты в статье не приводятся.

Таблица 1. Факторная матрица опыта.

| Вариант | Смесь биочар + биогумус | Биопрепарат | Бентонит |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 (контроль) | — | — | — |
| V1 | — | + | — |
| V2 | + | — | — |
| V3 | + | + | — |
| V4 | + | — | + |
| V5 | + | + | + |

## Протокол и гипотезы

Протокол хранится как данные, а не как текст отчёта. Каждая гипотеза описывает причинную цепочку «воздействие → механизм → растение → урожай», сравниваемые варианты и роль в доказательстве. Подтверждающая гипотеза одна — о прибавке урожайности от почвоулучшителя; остальные (питание, водный режим, микробный механизм, физика почвы, взаимодействие биопрепарата и бентонита) — поисковые. Главный исход — урожайность зерна при 14 % влажности с учётной полосы; вторичные — масса 1000 зёрен, белок, запас продуктивной влаги, нитратный азот. Протокол утверждается научным руководителем и фиксируется хэшем SHA-256.

Минимально обнаружимая разница оценивается до опыта по формуле (1):

MDD = (t₀,₉₇₅; df + z₁₋β) · √2 · CV / √r,  df = (r − 1)(v − 1)        (1)

где r — число повторностей; v — число вариантов; CV — ожидаемый коэффициент вариации урожайности между делянками, %; z₁₋β = 0,8416 при мощности 80 %. При CV 8 %, r = 3, v = 6 получается MDD 20,1 %: опыт надёжно различит только прибавку не менее 20 %. Поэтому целевой эффект главного исхода утверждён равным 20,1 %, а меньшие эффекты рассматриваются как поисковые.

## Учётная полоса

Урожай убирается и пробы отбираются только с учётной полосы: шириной жатки комбайна (7 м) по оси делянки, с отступом 3,5 м от торцов. Ось делянки определяется по самой длинной стороне контура; отступ отсчитывается от фактического края на всей ширине полосы, поэтому скошенный торец укорачивает полосу, а не выводит её за контур. Боковая защитка вычисляется; при ширине менее 2 м выдаётся предупреждение. Точки отбора вне полосы отмечаются флагом качества, координаты не переносятся.

## Данные опыта

В единую базу заносятся контуры делянок, схема и протокол, ведомости лаборатории, внесение, техкарта и проходы техники с затратами, учёты растений, фото и фаза BBCH, почвенная карта и разрезы, туры агрохимобследования. Среда опыта описывается без наземных датчиков: суточная погода реанализа ERA5 / ERA5-Land, спутниковые индексы Sentinel-2 по делянкам, рельеф по цифровой модели. У каждого значения указано происхождение: измерено, запланировано, модель, спутник, вычислено, перенесено из документа.

## Проверка готовности

Перед выводом опыт проходит 32 проверки: вопрос и мощность, дизайн, фон и материалы, механизм, анализ и вывод. Каждая даёт PASS, WARN или BLOCK. Жёсткие проверки (главный исход, карта делянок, сырые данные, фон по делянкам, фактическая доза) при BLOCK дают итог NOT READY; прочие BLOCK переводят опыт в разряд поисковых (READY AS EXPLORATORY).

## Цифровая тень

Человекочитаемая тень — самодостаточная страница кейса: карта делянок и учётных полос, протокол и готовность, анализы, погода и снимки, фото, техкарта, смета, экономика; у каждого блока — выгрузка в xlsx; страница подписана. Машиночитаемая тень строится из тех же баз (только чтение) и включает:

канон shadow.json с JSON Schema;

граф в JSONL: сущности, связи, утверждения (субъект, свойство, значение, единица, время, метод, источник, происхождение), сценарии событий по делянкам;

GeoJSON: поле, делянки, учётные полосы, точки отбора, разрезы, почвенные контуры;

таблицы признаков «делянка × сезон» и «делянка × дата» с контрактом колонок;

онтологию ssa: (TBox) и данные (ABox) в Turtle;

отчёт качества и манифест с контрольными суммами SHA-256.

Словарь ssa: — собственный, потому что учётная полоса, факторная матрица и проверка готовности в существующие стандарты целиком не ложатся. Классы и свойства привязаны через skos:exactMatch / closeMatch к SOSA/SSN (наблюдения), PROV-O (происхождение), GeoSPARQL (геометрия), QUDT (единицы) и MIAPPE (фенотипические опыты).

Сборка детерминирована: одинаковые данные дают побайтно одинаковые файлы, поэтому хэш содержимого в манифесте подтверждает, что две выгрузки описывают одно и то же состояние опыта.

# Результаты

## Что показала проверка готовности

После утверждения протокола опыт получил итог NOT READY: 18 проверок PASS, 11 WARN, 3 BLOCK (см. табл. 2). Мощность после согласования целевого эффекта с MDD прошла проверку.

Таблица 1. Основные замечания проверки готовности.

| Проверка | Статус | Что означает для вывода |
| --- | --- | --- |
| Рандомизация | BLOCK | систематическое размещение: различие мест может быть принято за действие варианта |
| Фактическая доза по делянке | BLOCK | номинальная доза варианта — не факт; без записи внесения вывод недоступен |
| Смешение с почвенным градиентом | BLOCK | контроль и один из вариантов чаще лежат на песчаном контуре почвенной карты — ковариата обязательна |
| Факторная структура | WARN | биочар и биогумус всегда вместе — их эффекты отдельно не оцениваются |
| Влажность почвы по делянкам | WARN | скважины 0–100 см на половине делянок — водный механизм только описательно |
| Боковая защитка | WARN | у одной делянки защитка меньше 1 м — риск краевого эффекта |

Важно, что эти замечания получены до уборки: фактическую дозу и ковариату почвы ещё можно записать, а интерпретацию эффекта контроля — заранее ограничить.

## Датасет

Таблица «делянка × сезон» содержит 18 строк и около 85 колонок: дизайн (вариант, повторность, уровни факторов), ковариаты до воздействия (фон по слоям, доля песчаного контура, рельеф, защитка), погода по пяти фенологическим окнам, спутниковые индексы, цели (исходы протокола) и затраты на гектар. Панель «делянка × дата» содержит значения наблюдений на дату с накопленной от сева погодой. Для каждой колонки в контракте указаны роль, единица, окно, происхождение и риск утечки; кросс-валидация — с исключением повторности целиком.

## Состав графа

Граф опыта — около 1,4 тыс. сущностей и 1,6 тыс. связей; все связи разрешаются, персональных данных нет, схема канона проходит проверку, RDF разбирается стандартными библиотеками. Каждый класс, встречающийся в данных, объявлен в онтологии.

# Обсуждение

## Тень и двойник

Термины «цифровая тень» и «цифровой двойник» часто смешивают. Здесь цифровая тень — запись состояния и истории конкретного опыта: что заложено, что измерено, при какой погоде и почве, с каким происхождением значений. Тень ничего не предсказывает. Цифровой двойник почв (и шире — агроэкосистемы) — модель, связанная с объектом и способная предсказывать его состояние и отклик на воздействие без нового измерения (см. табл. 3).

Таблица 1. Цифровая тень и цифровой двойник.

| Признак | Цифровая тень опыта | Цифровой двойник почв |
| --- | --- | --- |
| Что это | запись опыта: протокол, делянки, события, наблюдения, среда | модель почвы и отклика растений |
| Источник | измерения и документы одного опыта | датасет многих опытов и наблюдений + знания о процессах |
| Направление | прошлое и настоящее | прогноз и сценарии |
| Отвечает на вопрос | что произошло и насколько этому можно верить | что будет при другой технологии, погоде, почве |
| Проверка | контрольные суммы, readiness, происхождение | ошибка прогноза на новых площадках и годах |

## От теней к двойнику

Одна тень — одна площадка и один год; вывод из неё ограничен этой средой. Тени многих опытов с общей онтологией и одинаковым контрактом признаков складываются в датасет «площадка × год × технология». На нём обучаются модели отклика урожайности и свойств почвы на факторы технологии с учётом погоды и почвы; сила влияния фактора оценивается по вкладу в прогноз и по отклику на контрфактический сценарий. Модель, прошедшая проверку на независимых площадках и годах, становится ядром двойника: реакцию растений на технологию моделируют на двойнике, а в поле закладывают только опыты, которые уточняют модель там, где её неопределённость велика (рис. 1).

опыт → человекочитаемая тень (страница кейса) ↓ машиночитаемая тень → датасет «площадка × год × технология» ↓ модели отклика → цифровой двойник → сценарии без закладки опыта ↑ ↓ новый опыт там, где неопределённость модели велика

Рис. 1. Путь от цифровой тени к цифровому двойнику.

Стандарты описания полевых опытов — ICASA, MIAPPE — дают переменные и метаданные; предлагаемая тень дополняет их проверкой готовности и геометрией учётной площади, без которых сравнение опытов разных исполнителей ненадёжно.

## Ограничения

одна площадка и один год — вывод поисковый, обобщение требует накопления сред;

погода реанализа одна на опыт и не различает делянки;

без наземных датчиков влага почвы измеряется только при отборах;

привязки к агрономическим тезаурусам (AGROVOC) требуют сверки кодов терминов.

# Выводы

Доказательность опыта закладывается до первого измерения: проверяемая гипотеза, главный исход, MDD, рандомизация, учётная полоса, фактическая доза.

Автоматическая проверка готовности до уборки показывает, какой вывод опыт способен дать, и что ещё можно исправить.

Выпуск результата сразу в двух формах — для людей и для машин — делает опыт проверяемым и переиспользуемым.

Цифровая тень — запись, а не модель; накопление теней с общей онтологией — путь к цифровому двойнику, на котором реакцию растений моделируют без закладки каждого нового опыта.

# Список использованных источников

1. Wilkinson M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship // Scientific Data. 2016. Vol. 3.

2. W3C. Semantic Sensor Network Ontology (SOSA/SSN). W3C Recommendation, 2017.

3. W3C. PROV-O: The PROV Ontology. W3C Recommendation, 2013.

4. OGC. GeoSPARQL — A Geographic Query Language for RDF Data. OGC Standard.

5. Papoutsoglou E. A. et al. Enabling reusability of plant phenomic datasets with MIAPPE 1.1 // New Phytologist. 2020.

6. White J. W. et al. Integrated description of agricultural field experiments and production: the ICASA Version 2.0 data standards // Computers and Electronics in Agriculture. 2013.

7. Meier U. (ред.). Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Julius Kühn-Institut.

8. Grieves M., Vickers J. Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems // Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Springer, 2017.

9. Copernicus Climate Change Service. ERA5-Land hourly data from 1950 to present.

10. ESA. Copernicus Sentinel-2 MSI Level-2A.

11. QUDT — Quantities, Units, Dimensions and Types ontologies (qudt.org).

Wilkinson M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 2016.

Copernicus Climate Change Service. ERA5-Land; ESA. Sentinel-2 MSI Level-2A; Meier U. (ред.). BBCH Monograph.

W3C SOSA/SSN, 2017; W3C PROV-O, 2013; OGC GeoSPARQL; MIAPPE 1.1 (Papoutsoglou et al., 2020); QUDT.

Grieves M., Vickers J. Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. Springer, 2017.

White J. W. et al. ICASA Version 2.0 data standards. Computers and Electronics in Agriculture, 2013.